РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Администрации Тоцкого района

ПРИКАЗ

15.03.2022г 	№ 01-03/50

с. Тоцкое

Об утверждении куратора и плана мероприятий (дорожной карты) по оказанию методической помощи образовательным организациям Тоцкого района, показывающим низкие образовательные результаты

В целях повышения качества образования, исполнения приказов Министерства образования Оренбургской области от 26.01.2022 №01-21/59 «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по работе со школами с низкими образовательными результатами», от 7.02.2022 №01-21/102 «Об утверждении кураторов общеобразовательных организаций в рамках проекта адресной методической помощи 500+»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по оказанию методической помощи МБОУ Пристанционная ООШ, показывающей низкие образовательные результаты (ШНОР), в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.

- Назначить муниципальным координатором по работе со ШНОР Сподобаеву С.В., заведующего ИМЦ.

- Назначить муниципальным куратором по работе со ШНОР Середу С.М., главного специалиста РОО.

- Утвердить состав рабочей группы по вопросам повышения качества образования (по работе со школьной неуспеваемостью) в соответствии с приложением №2.

- Заведующему ИМЦ (Сподобаева С.В) ознакомить руководителей образовательных организаций с план мероприятий (дорожную карту) по оказанию методической помощи МБОУ Пристанционная в срок до 25.03.2022.

- Руководителю МБОУ Пристанционная ООШ (Радаева Н.В.):

2.1. разработать и обеспечить реализацию школьного плана мероприятий (дорожной карты), направленных на повышение образовательных результатов, на поддержку педагогов с низкими образовательными результатами на 2021 - 2022 годы на основе анализа внутренних и внешних причин низких результатов, определив цели, задачи и первоочередные мероприятия своего ближайшего развития.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста отдела образования Кузнецову Н.В.

Руководитель РОО                                                             Т.И. Гончарова

Приложение № 1

к приказу РОО от 15.03.2022г №01-03/50

План мероприятий (дорожная карта) по оказанию методической помощи МБОУ Пристанционная ООШ,

показывающая низкие образовательные результаты

| № п/п | Наименование мероприятия (краткое содержание) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование списка школ с низкими образовательными результатами | март 2022 года | Кузнецова Н.В. | Список школ с низкими образовательными результатами |
| 2. | Создание Рабочей группы (Координационного совета) по вопросам повышения качества образования (по работе со школьной неуспеваемостью). | март 2022 года | РОО | НПА |
| 3. | Анкетирование МБОУ Пристанционная ООШ для формирования рисковых профилей школ | март 2022 года | РОО, Радаева Н.В, руководитель МБОУ Пристанционная ООШ | Анализ проблемных зон образовательной организации. |
| 4. | Формирование и утверждение муниципального плана действий по поддержке школ с низкими результатами обучения на 2021 – 2022 годы | март 2022 года | РОО, ИМЦ | Пакет нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальных планов |
| 5. | Знакомство школ и кураторов с РПШ, размещенных в ИС МЭДК | март 2022 года | РОО, ИМЦ | Скорректированный план мероприятий |
| 6. | Еженедельные вебинары первого цикла по обмену опытом для школ, участвующих в проекте и кураторов | Февраль-июнь 2022 года |  |  |
| 7. | Утверждение списка сетевого партнерства образовательных организаций с низкими образовательными результатами и образовательных организаций – партнеров (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки, в том числе базовыми площадками, ресурсными школами) | март 2022 года | РОО, ИМЦ | НПА |
| 8. | Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) со школами – партнерами | март 2022 года | РОО, ИМЦ | Договор о сетевом взаимодействии |
| 9. | Создание сетевых сообществ педагогов школ-партнеров по обмену опытом работы по повышению качества образования на муниципальном и межмуниципальном уровне | Март-апрель 2022 года | РОО, ИМЦ | НПА |
| 10. | Адресная помощь через организацию тьюторского, консультационного сопровождения со стороны представителей муниципальной, межмуниципальной методической службы, директоров, педагогических работников школ с высоким уровнем качества образовательных результатов: МАОУ Тоцкая СОШ им. А.К. Стерелюхина, МБОУ Зареченская классическая гимназия, (далее – школ-партнеров ) по вопросам повышения качества образования. | В течение года | РОО, ИМЦ | Создание единого информационного пространства и эффективного использования имеющихся ресурсов школ в решении актуальных задач повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами, а также создание условий для трансляции позитивного педагогического опыта. |
| 11. | Разработка концептуальных документов МБОУ Пристанционная ООШ совместно с куратором, назначенным министерством образования Оренбургской области. | февраль – март 2022 года | РОО, ИМЦ, Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, Саитбаева Э.Р., доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образованием ИНО ОГПУ | Концептуальные документы |
| 12. | Оказание методической помощи образовательным организациям с низкими результатами по вопросу «Выявление профессиональных дефицитов по результатам самооценки и построение индивидуального плана профессионального развития педагога» | В течение года | РОО, ИМЦ, РМО, ШМО | Планы профессионального развития педагога в образовательных организациях |
| 13. | Разработка и утверждение планов ОО: - по сопровождению неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся; - организации работы по повышению профессионализма педагогов и повышению качества реализации образовательных программ | февраль – март 2022 года | РОО, ИМЦ руководители ОО | Планы работы, разработанные ОО |
| 14. | Размещение концептуальных документов МБОУ Пристанционная ООШ в ИС МЭДК | До 30.03.2022 года | РОО, ИМЦ, Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, Саитбаева Э.Р., доктор педагогических наук, профессор кафедры управления образованием ИНО ОГПУ | Концептуальные документы |
| 15. | Мониторинг профессиональных проблем и дефицитов педагогов образовательных организаций с низкими образовательными результатами. | В течение года | РОО, ИМЦ, ММС, руководители ОО | Аналитические справки, принятие управленческих решений. |
| 16. | Подготовка МБОУ Пристанционная ООШ подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | апрель – май 2022 года | РОО, ИМЦ, Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, Саитбаева Э.Р., доктор педагогических наук, | подтверждающие документы, соответствуют параметрам экспертизы |
| 17. | Проведение мониторинга «Эффективность внутришкольной системы оценки качества образования образовательных организаций, показывающих низкие образовательные результаты» | апрель – май 2022 года | РОО, ИМЦ | Аналитическая справка, принятие управленческих решений |
| 18 | Второй опрос среди участников проекта о ходе реализации проекта 500+ | май 2022 года | Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, | Доля респондентов из числа участников проекта |
| 19. | Содержательная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 1 этапа работы с рисковыми направлениями | июнь 2022 года | ФИОКО | Доля школ, участвующих в проекте, чьи документы соответствуют парпметрам |
| 20. | Разработка методических рекомендаций для, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по улучшению учебных достижений обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты | июнь 2022 года | РОО, ИМЦ | Методические рекомендации |
| 21. | Обучение по программ повышения квалификации (модуля), направленных на формирование профессиональных и лидерских компетенций, для руководителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами. | Сентябрь – декабрь 2022 года | РОО, ИМЦ, ОО | Обучение руководителей образовательных организаций с низкими образовательными результатами |
| 22. | Обучение по программ повышения квалификации (модуля), направленных на повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами. Обучение по программе повышения квалификации в рамках федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» по совершенствованию предметных компетенций педагогов по русскому языку, математике, физике, химии, биологии (Академия просвещения РФ на платформе «Экосистема»). | Январь – май 2022 года | РОО, ИМЦ, ОО | Обучение педагогов, имеющих профессиональные проблемы и дефициты, образовательных организаций с низкими образовательными результатами |
| 23. | Проведение организационно-методических совещаний с заместителями руководителей по МР, руководителями образовательных организаций | в течение всего периода | РОО, ИМЦ | Система комплексного научно-методического сопровождения школ с низкими результатами |
| 24. | Организация мероприятий с родительской общественностью с целью создания атмосферы заинтересованности в повышении результатов | в течение всего периода | ОО | Атмосфера позитивного отношения и поддержки к мероприятиям |
| 25 | Организация дистанционного обучения для обучающихся в рамках подготовки к ГИА | в течение всего периода | РОО, ИМЦ | Программа подготовки |
| 26 | Организация сетевого взаимодействия школ в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий выпускников | в течение всего периода | РОО, ИМЦ | Договор о сетевом взаимодействии |
| 27 | Мониторинг размещения школами, участвующими в проекте, подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями в С МЭДК | Ноябрь 2022 | РОО, ИМЦ, Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, Саитбаева Э.Р., доктор педагогических наук, | подтверждающие документы, соответствуют параметрам экспертизы |
| 28 | Выборочная экспертиза подтверждающих документов исполненных мероприятий в рамках 2 этапа работы с рисковыми направлениями | Ноябрь 2022 | ФИОКО | Доля школ, участвующих в проекте, чьи документы соответствуют парпметрам |
| 29 | Информационное сопровождение мероприятий в СМИ, на сайтах РОО, ОО. Формирование регионального информационного ресурса для поддержки работы со школами с низкими образовательными результатами, распространения лучших практик | в течение всего периода | РОО, ИМЦ, ОО | Позитивное отношение общественности к мероприятиям по повышению качества образования. Выявление и распространение лучших практик |
| 30 | Анализ участия муниципалитете, МБОУ Пристанционная ООШ в проекте 500+ | До 22.12.2022 | РОО, ИМЦ, Радаева Н.В., директор МБОУ Пристанционная ООШ, Саитбаева Э.Р., доктор педагогических наук, | Подготовка материалов для подведения итогов |
| 31 | Подведение итогов | 22.12.2022 | РОО | Принятие управленческих решений |

Приложение № 2

к приказу РОО от 15.03.2022г №01-03/50

Состав рабочей группы

по вопросам повышения качества образования (по работе со школьной неуспеваемостью)

Гончарова Т. И. - руководитель РОО, председатель рабочей группы;

Кузнецова Н.В., главный специалист отдела образования,

Саитова Н.Ф., ведущий специалист отдела образования,

Середа С.М., специалист отдела образования, куратор,

Сподобаева С. В. – заведующая ИМЦ; муниципальный организатор,

Юлдашева И. А. - методист информационно-методического центра, учитель русского языка и литературы;

Лейхман Е. А. - методист информационно-методического центра, учитель математики;

Гаршина  С. Г. -  методист информационно-методического центра, учитель информатики;

Акритиди А. В. - методист информационно-методического центра, учитель информатики.