РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ БРАЗОВАНИЯ

Администрации Тоцкого района

ПРИКАЗ

25.12.2021г 	№01-03/261-о

с. Тоцкое

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в 2020 -2021 учебном году

В целях обеспечения реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2020 -2021 учебном году(далее - ВПР), организации оказания методической помощи и в соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области от 15.12.2020 № 01-21/1669 «Об утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожную карту») по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях (далее - ОО) на основе результатов ВПР (далее - дорожная карта ВПР) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главному специалисту отдела образования (Кузнецова Н.В.) обеспечить:

- доведение дорожной карты ВПР до руководителей ОО;

- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением дорожной карты ВПР, на совещаниях руководителей ОО в режиме видеоконференцсвязи;

- контроль реализации мероприятий дорожной карты ВПР на муниципальном уровне.

3. Заведующему информационно-методическим центром (Сподобаева С.В.) обеспечить:

  - сопровождение мероприятий, предусмотренных дорожной картой ВПР, в качестве муниципального координатора;

  - подготовку статистических результатов и методических рекомендаций по итогам проведения мероприятий дорожной карты ВПР.

    - Руководителям ОО обеспечить:

      - своевременное доведение информации о мероприятиях дорожной карты ВПР до педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей);

      - размещение информации о реализации мероприятий в соответствии с методическими рекомендациями по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, на официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет;

      - предоставление необходимых сведений по итогам проведения ВПР муниципальному координатору.

    - Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель РОО                                                                        Т.И. Гончарова

Приложение № l

к приказу РОО от 25.12.2021 г.  № 01-03/261-о

Муниципальный план мероприятий («дорожная карта»)

по реализации образовательных программ начального общего и основного общего образования

результатов ВПР, проведенных в 2020 -2021 учебном году

| п/п | Наименование мероприятия | Участники | Сроки | Ответственные | Результат | Формат документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Аналитический этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение проведения анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам на муниципальном уровне в разрезе каждой параллели | ИМЦ Сподобаева С.В. | До 17.11.2021 | ИМЦ | Определение проблемных полей, дефицитов по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу | Аналитический отчет |
| 1.2. | Обеспечение проведения анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным пред- | ИМЦ Сподобаева С.В. | До 17.12.2021 | ИМЦ | Определение проблемных полей, дефицитов по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура | Аналитический отчет |

|  | метам на школьном уровне в разрезе каждого предмета |  |  |  | ВПР на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные отметки за работу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Организационно - методический этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Формирование перечня вопросов для рассмотрения на заседаниях РМО, включения в программы КПК с учетом выявленных проблемных полей, дефицитов | РМО, ИМЦ | 2. 0 До 31.12.2021 | РОО, ИМЦ | Корректировка тематики мероприятий ММО, ММС, ММЦ | Перечень вопросов для рассмотрения на РМО, включения в КПК |
| 2.2. | Сопровождение внесения изменений в рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений), курсу внеурочной деятельности | ОО, ШМО | До 31.12.2021 | ИМЦ, ОО | Организация профессиональной помощи педагогам в процессе корректировки внесения изменений в рабочие программы | Служебная записка |
| 2.3. | Формирование плана мониторинговых мероприятий | РОО, ИМЦ | До 17.12.2021 | РОО, ИМЦ | Включение в план РОО, ОО мониторинга рабочих программ, индивидуальных образовательных маршрутов, учебных занятий, нормативных правовых актов | План |

| 2.4. | Мониторинг внесения изменений в рабочие программы по учебному предмету, учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений), курсу внеурочной деятельности | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО,ОО | Проведение выборочного мониторинга внесения изменений в рабочие программы, выявлены лучшие практики, проблемные зоны | Информационная справка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5. | Мониторинг разработки и реализации индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные баллы за работу | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО, ОО | Проведение выборочного мониторинга реализации индивидуальных образовательных маршрутов, выявлены лучшие практики, проблемные зоны | Информационная справка |
| 3. Обучающий этап |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг проведения учебных занятий по учебному предмету, учебному курсу (часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений) курсу внеурочной деятельности | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО, ОО | Проведение мониторинга учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу, направленных на формирование и развитие сформированных умений, видов деятельности | Информационная справка |
| 4. Оценочный этап |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контроль за размещением аналитических и организационно-методических материалов на сайтах ОО, РОО | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО, ОО | Размещение на сайтах ОО, РОО аналитических и организационно-методических материалов | Служебная записка |

| 4.2. | Контроль за размещением на сайте ОО утвержденного плана мероприятий («до рожной карты») по реализации образовательных | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО, ОО | Размещение на сайтах ОО, РОО плана мероприятий | Служебная записка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программ начального общего и основного общего образования в ОО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг внесения изменений в нормативные правовые акты о внутренней системе оценки качества образования | ОО, РОО | До 31.12.2021 | РОО, ОО | Проведение мониторинга внесения изменений в НПА и размещения на сайте ОО | Информационная справка |
|  | Проведение полугодовых оценочных работ с включением заданий из проблемных полей, дефицитов | ОО, РОО | До 01.04.2022 | РОО, ОО | Отслеживание сформированности и развития несформированных умений, видов деятельности | Аналитический отчет |
| 4.5. | Анализ результатов оценочных процедур | ОО, РОО, РМО, ШМО | 27.12.21 |  | Формирование отчета о результатах оценочных процедур | Аналитический отчет |
| 5. Рефлексивный этап |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация анализа эффективности принятых мер по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 2020-2021 уч.году. | ОО, РОО, РМО, ШМО | 27.12.21 | ОО, РОО, РМО, ШМО | Повышение качества реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года | Аналитический отчет |

| 5.2. | Формирование списка проблемных полей профессиональных компетенций учителей и перспективного плана по их компенсации в дифференцированных группах | ОО, ИМЦ, РМО, ШМО | До 01.02.2022 | ИМЦ | Формирование системы профилактических мер, направленных на повышение качества образования | Перспективный план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |