«МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИСТАНЦИОННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Социальный

проект

«Создание учебно-тренировочной площадки для обучения вождению велосипеда отряда ЮИД»

Подготовила:

Руководитель отряда ЮИД

Дубатовкина М.И.

п. Пристанционный 2024 год

Информационная карта

| Название проек та | «Создание учебно-тренировочной площадки для обучения вождению велосипеда отряда ЮИД» |
| --- | --- |
| Основная идея | Создание учебно-тренировочной площадки во дворе школы для проведения занятий по вождению велосипеда для отряда ЮИД |
| Авторы | Участники отряда «Юный инспектор движения» |
| Исполнители | Творческая группа |
| Партнеры | - родители - администрация школы - руководитель отряда ЮИД - физрук |
| Консультанты | - руководитель отряда «Юный инспектор движения» Дубатовкина М.И. |
| Руководитель | Радаева Н.В- директор школы Дубатовкина М.И. |
| Сроки выполнения | апрель - август 2024 года |

Подготовка.

В феврале 2024 года на занятии отряда «Юные инспектора дорожного движения» было принято решение о разработке и реализации проекта «Создание учебно-тренировочной площадки для обучения вождению велосипеда отряда ЮИД», основной целью которого станет создание учебно-тренировочной площадки во дворе школы для проведения занятий по вождению велосипеда для отряда ЮИД. Обсудив создание данного проекта, ребята пришли к выводу, что такая площадка просто необходима, т.к. многие ребята водят велосипед, но проходить площадку с заданиями не могут.

Выбор проблемы.

Мы очень часто  наблюдаем за  движением велосипедистов, в основном, это дети младшего и среднего школьного возраста. Дети очень часто пренебрегают мерами предосторожности. Чтобы избежать опасных ситуаций на дорогах, учащиеся должны четко знать правила дорожного движения.

Мы провели мозговой штурм и выявили проблемы:

- Нет школьной газеты по ЮИД

- Мало практических занятий по ЮИД

- Создание буклетов для ЮИД

- Изготовление подарков 1-классникам для ЮИД

- Создание школьной учебно-тренировочной площадки для ЮИД

Моделирование фрагментов конкретных ситуаций городской среды и условий пешеходного и транспортного движения побуждает учащихся к обдумыванию ситуаций, заставляет почувствовать свою причастность к происходящему и способствует формированию у них основ правильного и безопасного поведения на улице и дорогах, включая моторику движений.

И, учитывая, то, что в нашей школе в течение учебного года проводилась акция «Внимание дети!», а также работал отряд «Юные инспектора дорожного движения», мы решили, что учебно-тренировочная площадка по изучению вождения велосипеда на территории нашей школы – это важно и она будет востребована.

Чтобы убедиться в этом, мы провели опрос учащихся и родителей школы.

Вопросы анкеты:

- Нужна ли на территории школы учебно-тренировочная площадка?

  - Да

  - Нет

  - Не знаю

И вот что он показал:

Цель проекта:

-создание Учебно-тренировочой площадки для детей, где будут осуществляться практические занятия по вождению велосипеда.

Задачи проекта:

- Сформировать навыки безопасного поведения велосипедистов на дорогах;

- Научить четко и правильно действовать в экстренных ситуациях;

- Закрепить знания правил дорожного движения велосипедистов через игровую деятельность, беседы, деловые игры, викторины, экскурсии.

- Снизить количество случаев дорожно-транспортного травматизма.

Посильность задачи.

Данные задачи мы определяем для себя как посильные, так как в школе имеются все необходимые условия для реализации проекта:

Кадры:

Руководитель отряда «Юные инспектора дорожного движения» Дубатовкина М.И., участники отряда ежегодно с 2021 года становятся участниками и призерами районных конкурсов «Безопасное колесо».

Партнеры:

- родители

- администрация школы

- руководитель отряда ЮИД

физрук

Учебно – методический комплекс:

- уголок безопасности движения

- стенды по ПДД

- методические пособия по проведению занятий в кружке «ЮИД».

- напольные дорожные знаки

Материально-техническая база:

- место во дворе школы для создания Учебно-тренировочной площадки

- велосипеды

Соответствие возрасту и возможностям.

Задумывая данный проект, мы считаем, что он соответствует возрасту участников и возможностям. Приучая детей соблюдать правила дорожного движения велосипедистов через игру, различные конкурсы и мероприятия, участники проекта научатся быстро ориентироваться в возникших опасных ситуациях, а самое главное, получат знания и умения для того, чтобы этих ситуаций не возникало вообще, ведь самая большая ценность – сохранить здоровье и жизнь и свою и окружающих детей.

Участники проекта

- -директор школы;

- - учащиеся школы;

- - руководитель отряда ЮИД;

- - учитель физкультуры;

- - родители;

- -учитель ОБЖ

Сбор информации.

Проблема воспитания здорового образа жизни у школьников стоит на первом месте во всех школьных и дошкольных учреждениях. Поскольку непременным условием здорового образа жизни являются не только регулярные занятия физической культурой и спортом, но также и приобретение навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях ( в частности знание правил дорожного движения), это и подтолкнуло нас к созданию такой Учебно-тренировочной площадки.

Обследовав микроучасток нашей школы, мы обнаружили, что Учебно-тренировочной площадки не имеется в близлежащих детских учреждениях.

Был проведен социологический опрос педагогов и детей нашей школы и были заданы следующие вопросы:

1)Нуждается ли наша школа в такой площадке?

2) Готовы ли вы внести свой вклад в создание площадки?

3) Ваш вариант решения проблемы?

Опрос показал, что детям такая площадка нужна, потому что велосипеды они водить умеют, но преодолевать препятствия не могут. Почти все опрашиваемые согласились помочь в организации данного проекта. Был разработан план мероприятий.

Сроки и этапы реализации проекта

Проект «Учебно-тренировочная площадка» краткосрочный, срок его реализации: весна-лето 2024 года.

Механизм реализации проекта

1 этап – подготовительный

Предполагает: сбор информации по проблеме, совместно с представителями администрации школы, родительского комитета; чтение предложенной литературы по созданию Учебно-тренировочной площадки, проведение социологического опроса, создание инициативной группы, координирующей проект, старт проекта.

II этап – основной

Начинается работа над созданием Учебно-тренировочной площадки

Предполагает: поиск социальных партнёров, создание творческих групп для реализации отдельных направлений проекта (рабочие по выкладыванию плитки, подсобные рабочие, техники, художники); эскиз, разлиновка, выявление хорошо рисующих для оформления площадки, налаживание партнерских связей, проведение бесед, экскурсий, соревнований между классами « Кто лучше знает правила дорожного движения на велосипеде?»

III этап – заключительный

Предполагает создание эскиза площадки, оформление площадки, проведение торжественного мероприятия в связи с открытием Учебно-тренировочной площадки.

Мероприятия по созданию Учебно-тренировочной площадки.

| Мероприятие |  | Дата |  |  | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.Формирование инициативной группы. |  | февраль 2024 года |  |  | Директор школы, руководитель отряда ЮИД |  |
| 2.Проведение социологического опроса. |  | март 2024 года. |  |  | Учителя, Руководитель отряда ЮИД |  |
| 3.Изучение литературы |  | март 2024г. |  |  | Учитель физкультуры, руководитель отряда ЮИД, преподаватель ОБЖ |  |
| 4.Налаживание партнерских связей. |  | Февраль, март, апрель 2024г. |  |  | Администрация Пристанционного сельсовета |  |
| 5.Разработка эскиза площадки |  | март 2024г. |  | - | Инициативная группа Руководитель кружка Дубатовкина М.И. |  |
| Основной этап |  |  |  |  |  |  |
| 6.Выкладывание резиновой плиткой. |  | Июнь-июль 2024 | - |  | Инициативная группа |  |
| 7. Размещение оборудования и разметки на площадке |  | Апрель-май 2024 |  |  | Творческая группа |  |
|  | Заключительный этап |  |  |  |  |  |
| Открытие площадки. Проведение торжественного мероприятия. |  | Август 2024 |  |  | Руководитель проекта |  |
| Подведение итогов проекта |  | - | . |  | Творческая группа, Руководитель проекта |  |
| Проведение сюжетно-ролевой игры «Азбука улиц» |  | - |  |  | Руководитель отряда ЮИД Дубатовкина М.И. |  |

Варианты Типовой проектной схемы Учебно-тренировочной площадки:

Размер площадки:
длина — 30–100 м; ширина — 10–25 м.

Размер площадки:
длина — 30–100 м; ширина — 10–25 м.

Ожидаемые результаты:

- Создание площадки.

- Активизация интереса к изучению правил ДД.

- Умение четко и правильно действовать в экстренных ситуациях.

- Умение применить на практике знания о правилах дорожного движения велосипедистов.

- Сокращение случаев дорожно-транспортных происшествий.

Рефлексия:

Чтобы оценить насколько успешно была проделана работа по созданию данного проекта, было предложено ответить на следующие вопросы:

- Полезна ли данная площадка для нашей школы?

- Что вы узнали нового о правилах дорожного движения?

- Что особенно вам понравилось в работе над  данной площадкой?

- Ваши предложения для дальнейшего развития данного проекта?

Последействие.

Реализация проекта будет освещена:

- на сайте школы;

- на информационных стендах;

-в средствах массовой информации.

Перспективы проекта.

1.      Привлечение большего числа детей к занятиям в отряде «Юный инспектор ДД»

2.      Использование площадки для проведения мероприятий и соревнований по правилам дорожного движения.

3. Тесное сотрудничество со всеми партнерами данного проекта.

Расчет бюджета.

| Расчет бюджета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Материал | Стоимость материала( руб) | Стоимость работ | Какие средства привлекаются |
| 1 | Проведение социологического опроса. | март 2024 года. | Бумага 1 упаковка Ручки шариковые 10 шт | 350 70 | - | Средства школы |
| 2 | Разработка эскиза площадки | март 2024г. | Ватман 1 шт Карандаши 10 шт | 50 80 | - | Средства школы |
| 3 | Выкладывание резиновой плиткой с учетом разметки. Площадь площадки : 12х24=228 кв.м. | Июнь-июль 2024 | Комплект:Резиновая крошка 7 кг; пигмент-0,3 кг. Клей 1,6 кг Расчет: 228 кв.м. х1700=387600 | 387600 | - | Средства спонсоров Работы с помощью родительского сообщества |
|  | Итого: |  |  | 937600 | - |  |

Для расчета использовался ресурс :

https://market.yandex.ru/product--rezinovaia-kroshka-dlia-dorozhek-rezinovoe-pokrytie-rezinovye-doro

Покрытия из резиновой крошки для спортивных объектов (sporto-group.ru)